**钱潮森威股份公司4MW/13.4MWh 工商业储能项目**

**施工单位招标公告**

**1. 工程名称：**

**钱潮森威股份公司4MW/13.4MWh 工商业储能项目**

**2. 招标方式：**

公开招标

**3. 资金来源：**企业自筹

**4. 工程地点：**

江苏省盐城市大丰区经济技术开发区南翔西路299号钱潮森威股份公司园区内

**5. 招标条件**

钱潮森威股份公司4MW/13.4MWh 工商业储能项目以公开招标的方式组织招标。普星聚能股份公司大丰分公司为本次招标的组织者，负责签订合同及组织实施，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。

**6. 项目概况与招标范围**

6.1项目概况：

基于厂区的用能特点和园区厂房位置情况，本项目拟在厂内建造 4MW/13.4MWh工商业储能项目，主要用于削峰填谷，兼备负荷管理功能，计划建设时间为2025年3月。项目共配置一套集装箱式储能系统，其中：20 尺储能电池集装箱 4 套，单体容量3.35MWh；升压逆变一体舱 2 套（20 尺非标），集成升压变、逆变器等及二次相关辅助设备；二次设备舱一套，集成保护屏柜，交直流电源系统，EMS系统等；并网柜一套；相关动力、控制电缆若干。项目拟布置于钱潮森威股份公司35kV变电站西侧空地处，直线距离约11m，总占地面积约 300m2（以实际施工图为准）。

6.2招标范围：

施工：工程施工及全部设备的安装、35kV并网柜供货、施工相关辅材的供货，包含但不限于20尺储能电池集装箱 4 套（甲供，每套约40吨）、PCS升压一体舱2套（甲供）、并网柜1套、电缆、二次设备舱（甲供，含二次设备、保护屏柜、EMS监控系统等）、户外照明、户外视频监控、排水、消防及安装所需的土建基础施工、设备吊运、安装和一二次设备的交接试验、调试、并网手续办理（电网、消防等单位）等，并包含购买工程一切险、第三者责任险以及质保期内的相关服务、售后服务等。

6.3施工要求：

储能项目在安装过程中不能影响生产，针对本项目现场应编制相应的施工措施、独立的工期计划，施工前具有以下条件：

a）设计文件齐全，并已审查通过。

b）施工组织设计或施工方案已提供审查批准。

c）施工场地符合施工组织设计要求。

d）现场水、电、场地、道路等条件能满足正常施工需要。

e）在工程设备施工平台、走道、吊装孔等有坠落危险处，设置栏杆或盖板。对需登高检查、维修处，设操作平台或扶梯。防坠落伤害设计符合国家相关标准要求。

6.4工期要求：

标的储能项目总历时 60 天（ 45 天通过完成并网，剩余 15 天完成消缺、竣工验收，从招标人签署的《工程开工令》载明的进场施工日期开始计算施工起始日）。

6.5承包方式：工程总承包，包括但不限于包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工。

1. **付款条件**

7.1进度款的支付

承包人完成设备基础、道路和线缆沟土建施工，且电缆、并网柜等主材到达现场，经招标人指定现场开箱验收后，招标人在收到下列相关资料后10日内向承包人支付合同暂定总价的40%进度款。

（1）一份由招标人现场负责人及承包人代表共同签字认可的《工程进度确认单》。

（2）由承包人开具金额为合同暂定总价的 40 %的增值税专用发票一份。

7.2 调试及并网款的支付

所有设备通过性能验收试验合格，项目通过并网验收，240小时试运行合格且招标人在收到下列相关资料后10日内向承包人支付合同暂定总价的 40 %的调试及并网款。

（1）电网、消防等相关部门出具的验收合格证明。

（2）一份由承包人开具金额为合同暂定总价的 40 %的增值税专用发票一份。

7.3 工程运行验收款的支付

工程经招标人验收合格后，招标人在收到下列相关资料后10日内向承包人支付结算至合同结算价95%。

（1）一份由招标人现场负责人及承包人代表共同签字认可的《工程竣工验收鉴定报告》。

（2）内容完整、资料齐全、经各相关单位盖章审核的项目竣工验收资料。

（3）承包人向招标人递交完整的结算资料，招标人收到后进行审核。双方确认最终“合同结算价”；

（4）承包人提供最终“合同结算价”剩余所有价款对应的增值税专用发票，招标人在收到增值税发票后10个工作日内，支付至本合同最终“合同结算价”的95%。最终“合同结算价”与“合同暂定总价”的偏差将在该笔（第四笔）付款中进行调整。

7.4质保金的支付

剩余合同结算价的 5 %作为质量保证金，符合下列条件的，招标人在验收合格满 2 年后 10 个工作日内支付承包人。

质量保证期满无质量问题或质量保证期出现的质量问题经承包人维修处理符合招标人要求的。质保期内如出现质量问题，则质保期和此笔付款时间相应顺延。质保金支付前承包人应向招标人提交书面付款申请，招标人在收到付款申请后10个工作日内进行审批。一旦发生本合同中规定的应由承包人负责赔偿的情况，协商不成的，招标人有权从质保金中扣除相应的违约金和赔偿金。

**8. 投标人资格要求**

8.1 投标人

8.1.1 投标人须具有电力工程施工总承包叁级及以上且电力承装承修承试四级及以上。资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

8.1.2 具有有效期内的企业安全生产许可证；

8.1.3 投标人须具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结，财务状况良好，具有足够的流动资金来承担本工程的实施；

8.1.4 在经营活动中没有重大违法记录，没有重大质量问题，在最近三年内没有骗取中标和严重违约；

8.1.5 实收资本金≥600万元（请提供相关证明），投标人截至开标之日成立满三年及以上，具备一般纳税人资质。

8.1.6 要求投标单位近5年至少有3个储能电站项目的施工经验。

8.1.7 本项目不接受联合体投标。

8.1.8 投标人具有完善的ISO9001系列质量保证体系证书，且有能力提供质保期内售后服务。

8.1.9 投标人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中无经营异常情况；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标方，不得参加投标。

8.2 拟派项目负责人：

8.2.1 拟派项目负责人需要具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上注册建造师（机电专业）执业资格，并具有“三类人员”B类证书。

8.2.2 对投标人针对本项目的人员配备情况[包括:项目经理(项目建设期间需驻场)、安全员(项目建设期间需驻场)，资料员]； 其人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，项目需配备专职安全员且具备安全c类证书。

8.3入围后普星聚能股份公司大丰分公司组织对入围单位进行供应商审核，对不满足合格供应商条件的取消其投标资格，且不予入库。

**9. 报名时间及招标文件的获取**

9.1 报名起止时间

从2025年 4 月 29 日 9 时 0分到2025年 5 月 12 日 17 时 0 分

9.2 报名方式

投标方报名将经办人身份证、法定代表人授权委托书、施工资质证书副本、企业法人营业执照副本、近三年财务审计报告、资信评价、近三年相同业绩以及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）、《供应商基本信息调查表》以及上述第8条所提投标人资格要求的全部资料加盖公章，将PDF格式文件发送至招标方电子邮箱，并注明：1、项目名称；2、投标单位名称；3、联系人；4、联系方式；5、投标单位联系邮箱；

9.3招标文件发送时间：2025年 5 月 16 日；

9.4招标文件工本费：500元。

9.5招标文件工本费缴纳时间：2025年 5 月12 日 17 时00分前

**10. 投标保证金**

10.1标的保证金：人民币拾万元整。

10.2备注标明工程名称，并向招标方提供电子汇款凭证截图。未中标单位在中标结果公布后7个工作日内退还。中标单位在签订合同后7个工作日内退还。

10.3 投标保证金缴纳时间：2025年 6 月 4 日 17 时 0 分前

保证金指定账户：

公司名称：普星聚能股份公司大丰分公司

公司账号：32050173763600002136

开户行：中国建行银行股份有限公司盐城大丰支行

**11. 开标时间及地点**

开标时间：2025年 6 月 5 日9 时 30 分（若有变化以招标方通知为准）

开标地点：普星聚能股份公司

投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起）

**12. 其他**

投标事宜联系人： 杨灿 联系电话：18321933048

电子邮箱：cany@puxingenergy.com

最终解释权归属普星聚能股份公司大丰分公司全权解释。

普星聚能股份公司大丰分公司

2025年 4 月 29 日

附件：供应商基本信息调查表

填写说明：

本调查表是为与普星开展合作前对供应商整体状况的调查，并会作为供应商档案进行存档，请务必认真、如实填写，若有合作意向，普星在后续现场审核及合作中会对所填内容予以核实，一经发现弄虚作假，将严重影响双方合作关系。填写之前，请仔细研读此填表说明：

1、本调查表仅作为全面了解供应商的工具，填写此表不代表已经进入供应商导入流程；

2、若有合作意向，本调查表的得分会纳入新供应商评价体系并影响评价结果；

3、本调查表请如实详细填写，填写完成后发给安全品控部门人员复核，修正无误后需在每页都加盖公章，扫描并连同附录“新供应商提交资料清单”打包通过电子邮件提交（dmchen@puxingenergy.com），原件同步寄至普星品控管理部存档；

4、填写中有任何疑问可咨询普星品控管理部。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司概况 | 企业名称 |  | | | | | | | | | |
| 公司地址 |  | | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | 企业法人代表 | | |  | | | | |
| 成立日期 |  | | 营业期限 | | |  | | | | |
| 企业性质 | □万向企业 □国有企业 □民营企业 □集体企业 □中外合资 □外商独资 | | | | | | | | | |
| 企业管理 | □上市公司 □非上市公司 | | | | | | | | | |
| 资本来源 | □大陆 □香港 □台湾 □美国 □欧洲 □日本 □其他（ ） | | | | | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | | |
| 供应产品（服务） |  | | | | | | | | | |
| 人员概况 | 企业规模 | □10人 □10-50人 □50-200人 □200-500人 □500人以上 | | | | | | | | | |
| 主要负责人 |  | | 联系方式 | | |  | | | | |
| 技术负责人 |  | | 联系方式 | | |  | | | | |
| 业务联系人 |  | | 联系方式 | | |  | | | | |
| 专业技术人员数 | QC管理 |  | | | 中级职称 | | |  | | |
| 高级职称 |  | | | 初级职称 | | |  | | |
| 认证情况 | 证书名称（类型） | 认证机构 | 适用范围 | | | | | 签发日期 | | | 有效期至 |
|  |  |  | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | |  |
| 主要设备情况 | 主要生产设备名称（如有） | 规格型号 | 数量 | | 品牌 | | 设备产能 | | | 开始使用年月 | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |
| 主要检测设备名称（如有） | 规格型号 | 数量 | | 品牌 | | 测试内容 | | | 开始使用年月 | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |
| 财务信息 | 注册资本 |  | | 实收资本 | | |  | | | | |
| 总资产 |  | | 净利润 | | |  | | | | |
| 固定资产净值 |  | | 经营性现金资金 | | |  | | | | |
| 资产负债率 |  | | 银行信用等级 | | |  | | | | |
| 其他能说明本企业实力的财务数据，如资本增加、重要客户发展、市场占有率提高等。 |  | | | | | | | | | |
| 自评 | 供应商自我评价  &竞争力说明 |  | | | | | | | | | |
| 资料提供 | □营业执照 □组织架构图 □产品清单 □产能简报 □产品说明书 □资质证书 □体系证书  □安全生产许可证 □近三年业绩一览表 □近三年财务审计报告 □专业资质或证书  □其他 | | | | | | | | | | |

说明：1、营业执照、组织架构图、公司体系证书、近三年业绩一览表、近三年财务审计报告为必须提供的资料；

2、施工承包、检测服务类供应商按要求提供施工/检测专业资质证书、安全生产许可证及其他认为应该提供的资料；

3、设备材料类供应商按要求提供产品清单、产能简报、产品说明书、产品资质或证书及其他认为应该提供的资料；